## サマリー
TV_MVP セキュリティチェック レポート
対象: TV電話「元気にしてる？」MVP（frontend=静的エクスポート / backend=FastAPI / Azure）
実施日: 2026-07-19 / 手法: SCA・SAST・CSPM・DAST・手動IDOR（無料枠のみ）
総合判定: 条件付き合格（F-1 の修正を本番前必須。API 認可は現状維持で可）
■ 深刻度サマリ
深刻度 | 件数 | 説明
Blocker | 1 | 本番前に必ず修正
High | 1 | 対応推奨
Medium | 3 | 影響評価のうえ対応
Low | 4 | 多層防御・任意（本番前）
クリア | 2 | 確認の結果 問題なし
■ 実施したチェックと結果
種別 | ツール | 結果（要約）
① SCA | npm audit / pip-audit | frontend 9件（静的で影響限定・next更新推奨）/ backend クリーン
② SAST | Snyk Code | 13件すべて偽陽性（真陽性ゼロ）
③ CSPM | Defender for Cloud + 直接確認 | 致命傷なし（Blob匿名=無効・DB全開放なし・SSL強制）
④ DAST | OWASP ZAP | 本番受動 0 FAIL / API能動 0 FAIL（injection全PASS）・ヘッダ未設定のみ
⑤ 手動IDOR | pytest ハーネス + 既存 | API層 全防御（404/403/401）・F-1 発見

## 指摘一覧
■ 指摘一覧（深刻度順）
ID | 種別/観点 | 深刻度 | 概要 | 根拠・箇所 | 対応要否 | 推奨対応 | ステータス
F-1 | IDOR / Storage | Blocker | アップロードSASがコンテナ全体スコープ → 他家族プレフィックスへ越境PUT（上書き）可能 | backend/app/services/blob.py::upload_sas_url（generate_container_sas） | 本番前 必須 | generate_blob_sas で単一Blobスコープ化（read側と同手法） | 対応済み・デプロイ済(v9)
F-3 | 認証 | High | dev固定トークンの裏口が各プロバイダ有効時も併存 | backend/app/api/deps.py::require_family / CLAUDE.md | 本番前 必須 | 非空ガード＋config デフォルト空＋cloud の env 除去 | 対応済み・デプロイ済(v12)
SCA-next | 依存 (SCA) | Medium | next 14.2.0 に既知脆弱性多数。ただし静的エクスポートのため本番実行時の影響は限定的 | frontend npm audit（Critical含む） | 推奨 | next 14.2.35 へパッチ更新（回帰は vitest/pytest） | 対応済み・SWA配信済
F-6 | ヘッダ (DAST) | Medium | セキュリティヘッダ未設定（CSP・X-Frame-Options・HSTS・Permissions-Policy） | ZAP baseline / staticwebapp.config.json が存在しない | 推奨 | frontend/public/staticwebapp.config.json を新設し globalHeaders 付与 | 対応済み・SWA配信済
F-10 | IDOR / read (QAレビュー) | Medium | register が storage_key を無検証で保存 → candidates の read SAS 発行で越境readの芽（F-1と一対） | backend/app/api/media.py::register_media（storage_key 無検証） | 本番前 要是正 | register_media で storage_key が call_prefix 配下かをサーバ側検証 | 対応済み・デプロイ済(v10)
F-7 | ヘッダ (DAST) | Low | API公開エンドポイントに X-Content-Type-Options: nosniff 欠落 | ZAP API scan（/healthz・/openapi.json） | 任意 | 全レスポンスに nosniff 付与 | 対応済み・デプロイ済(v12)
F-8 | インフラ (CSPM) | Low | Storage のパブリックネットワークアクセス=全ネットワーク（匿名ではなく到達範囲） | Azure sttvmvp73bb / ネットワーク | 任意（本番） | 選択NW＋private endpoint（アップロード経路再設計要） | 据え置き（MVP）
F-9 | インフラ (CSPM) | Low | PostgreSQL「Azureサービスからのアクセス許可」ON＋開発機IPが残存 | Azure psql-tvmvp-73bb / ネットワーク | 任意（本番） | VNet/private endpoint・トグルOFF・IP棚卸し | 据え置き（MVP）
F-4 | 運用 (SCA) | Low | requirements.txt がバージョン未固定 → SCAの再現性低下 | backend/requirements.txt（requirements.lock.txt に実測記録） | 任意 | requirements.txt を == でピン留め | 対応済み・デプロイ済(v12)
F-2 | インフラ (CSPM) | クリア | Blob匿名アクセス=無効 → SAS無しの直読み不可（抜け道3は封鎖） | Azure sttvmvp73bb / 構成（BLOBパブリックアクセス=無効） | 対応不要 | —（現状維持） | クリア確認済
SAST | SAST | クリア | Snyk Code 13件はすべて偽陽性（真陽性ゼロ）。詳細は『SAST判定』シート | frontend/backend（キー名・img src=SAS・Blob DL・testダミー値） | 対応不要 | 任意で .snyk に tests 除外を追加しノイズ抑制 | 判定済

## チェック結果
■ チェック結果 詳細
チェック | 対象 | 実測 | 判定・備考
① SCA frontend | package.json（npm audit） | 9件（Critical 2 / High 1 / Moderate 6） | next=静的エクスポートで本番影響ほぼ無し（14.2.35推奨）。esbuild/vite等はdevDeps。uuidは条件限定
① SCA backend | requirements.txt（pip-audit） | No known vulnerabilities | クリーン。バージョン未固定はF-4
② SAST | Snyk Code（全体） | 13件（HIGH 1 / MEDIUM 3 / LOW 9） | 全件偽陽性。詳細は『SAST判定』
③ CSPM 推奨事項 | Defender for Cloud | 0件 | 集約ビューで指摘なし（Foundational=無料）
③ CSPM Storage | sttvmvp73bb | BLOB匿名=無効 / 公開NW=全ネットワーク | F-2クリア。到達範囲はF-8(Low)
③ CSPM PostgreSQL | psql-tvmvp-73bb | 全開放ルール無し / SSL強制ON / Azureサービス許可ON | 致命傷なし。トグルはF-9(Low)
④ DAST baseline | 本番SWA（受動） | 0 FAIL / 10 WARN / 57 PASS | 実脆弱性ゼロ。WARNはヘッダ不足（F-6/F-7）
④ DAST API | ローカルbackend（能動） | 0 FAIL / 2 WARN / 116 PASS | injection系全PASS。coverage=公開面のみ（認証EPは401で未到達）
⑤ 手動IDOR | pytest test_idor_manual.py | 11件 PASS（＋既存分離31件 PASS） | API層は404/403/401で防御。Storage層にF-1

## SAST判定
■ SAST（Snyk Code）13件の偽陽性判定
深刻度 | 箇所 | Snykの指摘 | 実体 | 判定
HIGH | frontend/src/lib/googleAuth.ts:20 | ハードコードされた秘密 | TOKEN_KEY="google_id_token" = sessionStorageのキー名。トークン本体ではない | 偽陽性
MEDIUM | frontend/src/app/album/page.tsx:203 | DOM XSS（srcへ流入） | <img src={SAS URL}>。値はサーバ発行のAzure SAS。imgのsrcはjavascript:を実行しない | 偽陽性
MEDIUM | frontend/src/app/album/page.tsx:220 | DOM XSS（srcへ流入） | <img src={modalCollage}>。同上（サーバ発行SAS） | 偽陽性
MEDIUM | frontend/src/app/page.tsx:114 | DOM XSS（appendChild） | Blob DLの<a>生成。callIdはa.download（ファイル名）のみ。href=blob:。HTML注入sink無し | 偽陽性
LOW ×9 | backend/tests/test_worker_labels.py 他 | ハードコードされた秘密 | dummy-speech-key-not-a-real-secret・偽JWT・sk-test = テストのダミー値 | 偽陽性
総括: 真陽性ゼロ。任意で .snyk に backend/tests/** を除外してノイズ抑制。